抚顺市卫生健康委“重实干、强执行、抓落实”专项行动考核细则

| 序号 | 指标任务名称 | 完成标准 |  | 证明材料 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省120-1 市97-1 | 深化医药卫生体制改革 | 年度目标 | 公立医院医疗费用增长幅度控制在10%以内。 | 统计报表、考核情况报告 | 医政医管科（体制改革科） |
|  |  |  | 完成三级医院综合绩效考核工作。 |  |  |
|  |  | 节点 | 3月31日前，完成向社会发布2018年医疗费用增长监测报告。 | 监测报告 |  |
|  |  |  | 6月30日前，制定出台本市《改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案》 | 实施方案 |  |
|  |  |  | 7月31日前，制定出台本地区《县域综合医改试点工作方案》。 | 工作方案 |  |
|  |  |  | 8月31日前，完成向社会发布2019年上半年医疗费用增长监测报告。 | 监测报告 |  |
|  |  |  | 10月31日前，形成深化医药卫生体制改革前三季度进展工作报告。 | 工作报告 |  |

抚顺市卫生健康委“重实干、强执行、抓落实”专项行动考核细则

| 序号 | 指标任务 名称 | 完成标准 |  | 证明材料 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省120-2 市97-2 | 继续推进分级诊疗 | 年度目标 | 年底前，建成一个管理紧密型县域医共体，探索开展管理紧密型城市医联体建设试点。推广家庭医生签约服务典型经验。 | 分级诊疗医联体建设总结 | 医政医管科 |
|  |  | 节点 | 3月31日前，明确医联体建设年度工作目标和具体工作要求，并在全市医疗管理会议上加以推进。 | 医疗管理会议工作报告 |  |
|  |  |  | 4月30日前，制定本市管理紧密型县域医共体建设和城市医联体试点建设方案，确定重点建设的管理紧密型县域医共体。 | 工作方案 |  |
|  |  |  | 5月30日前，总结家庭医生签约服务典型模式。 | 工作总结 |  |
|  |  |  | 9月30日前，建成一个管理紧密型县域医共体。 | 工作进展报告 |  |
|  |  |  | 11月30日前，总结分级诊疗工作成效和下一步重点工作。 | 分级诊疗工作总结报告 |  |

抚顺市卫生健康委“重实干、强执行、抓落实”专项行动考核细则

| 序号 | 指标任务名称 | 完成标准 |  | 证明材料 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省120-3 市97-3 | 启动“大病不出县”两年行动计划 | 年度目标 | 启动大病不出县两年行动计划。2019年，遴选1个县开展县域综合医改试点，试点县医院服务能力得到提升。 | 实施方案、阶段总结 | 基层卫生科 |
|  |  | 节点 | 5月31日前，确定试点县，并启动相关工作。 | 相关文件。 |  |
|  |  |  | 9月30日前，试点县初步实现行政、人员、资金、业务、药械和信息“六统一”和县乡医疗卫生机构一体化管理。 | 相关文件。 |  |
|  |  |  | 10月30日前，形成阶段性总结，县医院服务能力逐步提升。 | 总结报告 |  |

抚顺市卫生健康委“重实干、强执行、抓落实”专项行动考核细则

| 序号 | 指标任务名称 | 完成标准 |  | 证明材料 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省120-1 市98-1 | 发展“互联网+医疗健康” | 年度目标 | 加快全省“互联网+”信息化建设布局，推动建立慢病管理互联网医院。 |  | 规划发展与信息化科 |
|  |  | 节点 | 4月30日前，落实推进“互联网+医疗健康”便民惠民行动。 | 落实文件 |  |
|  |  |  | 5月31日前，出台“互联网+医疗健康”实施方案。 | 文件 |  |
|  |  |  | 11月30日前，按照省级平台接入标准，完成辖区内公立医院与省级平台互联互通，市属公立医院业务指标上传完成率80%以上。 | 平台截图 |  |

抚顺市卫生健康委“重实干、强执行、抓落实”专项行动考核细则

| 序号 | 指标任务 名称 | 完成标准 |  | 证明材料 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省120-2 市98-2 | 加强重大疾病防控，实施地方病防治专项攻坚行动 | 年度 目标 | 完成艾滋病、结核病监测、检测以及管理治疗，贯彻落实地方病防治专项攻坚行动方案。 | 相关文件、报表 | 疾控预防控制科 |
|  |  | 节点 | 3月31日前，组织开展全市结核病防治宣传。 | 相关文件 |  |
|  |  |  | 4月30日前，印发本市地方病防治攻坚工作方案。 | 相关文件 |  |
|  |  |  | 5月31日前，组织开展全国碘缺乏病宣传日宣传活动。 | 相关材料 |  |
|  |  |  | 6月30日前，确定市级地方病转诊定点医院和县级地方病定点医院。 | 确定市、县转诊定点医院的文件 |  |
|  |  |  | 7月31日前，加强学校结核病疫情监测，完成2019年上半年学校结核病监测分析工作。 | 相关报表、分析报告 |  |
|  |  |  | 9月30日前，完成年度结核病医疗质量控制自查工作。70%的病区县完成病情监测。 | 自查报告、阶段工作总结 |  |
|  |  |  | 11月30日前，全市完成90%的病区县完成病情监测。 | 相关报表、阶段工作总结 |  |

抚顺市卫生健康委“重实干、强执行、抓落实”专项行动考核细则

| 序号 | 指标任务 名称 | 完成标准 |  | 证明材料 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省122 市99 | 实施中医药振兴行动 | 年度 目标 | 完成中医药振兴行动2019年目标。 | 文件通知、照片等 | 中医医疗服务科 |
|  |  | 节点 | 3月31日前，启动辖区内二级中医医疗机构预评估工作。 | 开展评审工作的文件 |  |
|  |  |  | 5月31日前，完成本辖区2018年度中医馆建设项目验收工作。 | 验收情况报告、影像资料 |  |
|  |  |  | 6月30日前，提供6类中医药技术的社区卫生服务中心达到98%，乡镇卫生院达到95%；提供4类中医药技术的社区卫生服务站达到92%，村卫生室达到60%。 | 书面材料、影像资料 |  |
|  |  |  | 8月31日前，对已评定的中医药健康养老服务服务示范单位的“回头看”。 | 文字材料 |  |
|  |  |  | 10月31日前，二级以上公立中医院至少新增加3项治未病特色项目；将中医馆建设纳入本级财政建设项目,或自筹资金建设。 | 1、工作总结、体质辨识报告单、干预处方等相关材料；2、本级财政预算或投入证明。 |  |
|  |  |  | 11月30日前，提供6类中医药技术的社区卫生服务中心达到99%，乡镇卫生院达到97%；提供4类中医药技术的社区卫生服务站达到94%，村卫生室达到62%。 | 书面材料、影像资料 |  |

抚顺市卫生健康委“重实干、强执行、抓落实”专项行动考核细则

| 序号 | 指标任务名称 | 完成标准 |  | 证明材料 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省123 市100 | 推进医养结合 | 年度目标 | 试点示范推动医养结合发展。 | 经验材料 | 人口监测与家庭发展科 |
|  |  | 节点 | 6月20日前，按照我委和市民政局联合印发文件要求，以各县区为单位开展医养结合试点经验和做法征集工作。 | 开展情况经验报告及工作小结、工作的通知 |  |
|  |  |  | 7月22日前，及时、准确填报医养结合监测数据。 | 各县区上报医养结合监测表（试行） |  |
|  |  |  | 8月22日前，各县区完成医养结合试点经验和做法征集工作，并将经验材料报送我委。 | 各县区上报经验材料以及总结材料电子版和纸质版 |  |

抚顺市卫生健康委“重实干、强执行、抓落实”专项行动考核细则

| 序号 | 指标任务名称 | 完成标准 |  | 证明材料 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省171 市147 | 对全省因病致贫、因病返贫人口大病专项救治扩大至21种 | 年度目标 | 全市因病致贫、因病返贫人口大病专项救治病种扩大至21种。 | 工作方案、统计数据 | 医政医管科 |
|  |  | 节点 | 3月31日前，完成工作实施方案制定。 | 文件通知 |  |
|  |  |  | 4月30日前，核准大病救治对象，启动救治工作。 | 文件通知 |  |
|  |  |  | 9月30日前，完成对定点医院督导检查。 | 文件通知 |  |
|  |  |  | 11月30日前，完成确定的大病救治任务。 | 统计数据 |  |

抚顺市卫生健康委“重实干、强执行、抓落实”专项行动考核细则

| 号 | 指标任务名称 | 完成标准 |  | 证明材料 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省173 市149 | 为城乡低保、特困和低收入家庭妇女开展两癌免费检查 | 年度目标 | 完成2019年全市“两癌”检查目标任务,提高检查质量。 | 妇幼重大公共卫生项目信息系统直报数据 | 妇幼健康科 |
|  |  | 节点 | 3月31日前，完成“两癌”检查任务分解工作。 | “两癌”检查任务分解表 |  |
|  |  |  | 4月30日前,完成2019年妇女“两癌”检查项目纳入市县政府卫生健康目标考核工作 | 相关文件 |  |
|  |  |  | 7月30日前，完成市级“两癌”检查项目专项质控工作。 | 相关通知及质控工作记录 |  |
|  |  |  | 10月31日前，完成市县“两癌”检查项目补助资金的配套工作，并完成全年总目标任务的70%以上 。 | 相关通知及拨款单; 信息直报系统数据 |  |

抚顺市卫生健康委“重实干、强执行、抓落实”专项行动考核细则

| 序号 | 指标任务名称 | 完成标准 |  | 证明材料 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省174-1 市150-1 | 为贫困家庭新生儿免费实施疾病筛查 | 年度目标 | 依据市扶贫办提供的贫困家庭数据（建档立卡贫困户），开展贫困家庭2019年新生儿免费实施先天性甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症和听力障碍等疾病筛查。 | 文件、统计汇总表 | 妇幼健康科 |
|  |  | 节点 | 3月31日前召开工作会议，印发工作要点，部署工作任务，明确工作目标。 | 会议通知、工作要点文件 |  |
|  |  |  | 4月30日组织开展实施，每月底报送免费筛查数据。 | 报表 |  |
|  |  |  | 8月31日前，召开工作推进会。 | 文件 |  |
|  |  |  | 11月30日前，收集汇总上报相关数据。 | 统计汇总表 |  |

抚顺市卫生健康委“重实干、强执行、抓落实”专项行动考核细则

| 序号 | 指标任务名称 | 完成标准 |  | 证明材料 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省174-2 市150-2 | 为贫困家庭适龄儿童免费实施口腔窝沟封闭和接种流感疫苗、水痘疫苗。 | 年度目标 | 完成贫困家庭适龄儿童免费口腔健康检查和窝沟封闭、免费流感疫苗接种以及免费水痘疫苗接种任务。 | 相关文件 | 疾控预防控制科 |
|  |  | 节点 | 4月30日前，印发《贫困家庭适龄儿童免费口腔健康检查和窝沟封闭实施方案》、《贫困家庭适龄儿童免费流感疫苗接种实施方案》和《贫困家庭适龄儿童免费水痘疫苗接种实施方案》。 | 相关文件 |  |
|  |  |  | 5月31日前，梳理个案信息，将具体任务分配至各县（区）。 | 各县（区）服务对象具体名单 |  |
|  |  |  | 6月30日前，完成工作培训并确定接种单位名单。 | 培训通知 |  |
|  |  |  | 9月30日前，组织专家开展口腔健康检查和窝沟封闭、免费流感疫苗接种以及免费水痘疫苗接种工作进展情况自评估，保证工作效果。 | 工作照片、复核结果文件 |  |
|  |  |  | 11月30日前，完成贫困家庭适龄儿童实施免费口腔健康检查，对符合条件的适龄儿童免费进行窝沟封闭；免费流感疫苗和水痘疫苗接种工作，在“知情同意、自愿免费”的原则上，做到应知尽知，应种尽种。 | 工作总结、相关报表 |  |

抚顺市卫生健康委“重实干、强执行、抓落实”专项行动考核细则

| 序号 | 指标任务名称 | 完成标准 |  | 证明材料 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省174-3 市150-3 | 为60岁以上贫困白内障患者免费实施手术治疗 | 年度目标 | 对于60岁以上贫困白内障患者，符合手术条件且有意愿进行手术的，实现全部免费手术治疗。 | 相关统计数据 | 医政医管科 |
|  |  | 节点 | 3月31日前，核准辖区内需救治的贫困白内障患者情况，完善本地实施方案，制定具体工作计划，并启动救治工作。 | 相关报告、文件、表格等 |  |
|  |  |  | 4月30日前，组织开展白内障手术业务培训 | 培训通知 |  |
|  |  |  | 7月20日前，对照本地工作计划，上报前期工作进展 | 工作进展报告 |  |
|  |  |  | 10月31日前，组织市级质控中心或专家组开展白内障手术质量管理控制工作。 | 质控情况报告 |  |

抚顺市卫生健康委“重实干、强执行、抓落实”专项行动考核细则

| 序号 | 指标任务名称 | 完成标准 |  | 证明材料 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市363 | 国医智慧健康小镇2019年计划完成投资1.5亿元。 | 年度目标 | 积极与正元地理信息公司等对接，力争小镇项目落地 | 进展情况、文件、会议记录等相关材料 | 中医药健康产业科 |
|  |  | 节点 | 4月底前，与正元地理信息公司签署战略合作协议 | 相关材料 |  |
|  |  |  | 6月底前，形成小镇开发方案 | 相关材料 |  |
|  |  |  | 11月底前，小镇项目开发启动 | 进展情况报告 |  |

抚顺市卫生健康委“重实干、强执行、抓落实”专项行动考核细则

| 序号 | 指标任务名称 | 完成标准 |  | 证明材料 | 责任科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市383 | 强力推进中医药健康产业，确保大健康产业成为共享型新业态大见成效 | 年度目标 | 完成抚顺市中医药健康产业规划招标。 委托中国中医科学院中医药信息所和抚顺国际工程咨询集团共同编制完成抚顺市中医药健康产业规划，委托中国民间中医医药开发协会编制完成清原、新宾两县健康产业规划 | 招标证明材料、规划材料 | 中医健康产业科、中医医疗服务科 |
|  |  | 节点 | 3月底前，完成规划编制；4月底前，完成规划专家论证 | 规划材料 |  |
|  |  |  | 3月底前，“西学中”培训班开班 | 开班通知 |  |
|  |  |  | 3月底前，完成名医评选工作。 | 评选结果 |  |
|  |  |  | 6月底前在省文广旅游局批复后，举办中医药文化旅游博览会暨抚顺市第二届中医药文化节。 | 影像资料、活动总结 |  |